ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS – REUNI – NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCar)

Legenda

Dimensões do Plano de Reestruturação

A – Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública

A1 - Aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno

A2 - Redução das taxas de evasão

B – Reestruturação Acadêmico-Curricular

B1 – Revisão da estrutura acadêmica buscando constante elevação da qualidade

B2 – Reorganização dos cursos de graduação

B3 – Diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente com superação da profissionalização precoce e especializada

B4 – Implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos

C – Renovação Pedagógica da Educação Superior

C1 –  Articulação da educação superior com a educação básica, profissional e tecnológica

C2 – Atualização de metodologia (e tecnologias) de ensino-aprendizagem

C3 – Previsão de programas de capacitação pedagógica para implementação do novo modelo

C4 – Outras propostas nessa dimensão não contempladas no Decreto

D – Mobilidade Intra e Inter-Institucional

D1 –  Promoção de ampla mobilidade estudantil mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre cursos e programas de educação superior

E – Compromisso Social da Instituição

E1 - Políticas de inclusão

E2 – Programas de assistência estudantil

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| Expandir a oferta de vagas em 70% para a graduação presencial em 2009. (A-A1) | Expansão de 64,7%. | Expansão gradual das vagas dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, a partir de 45, chegando a 90 em 2013. |
| Duplicar a oferta de vagas no período noturno. (A-A1) | Expansão em 239,5% das vagas no período noturno, ultrapassando a meta de 100%. |  |
| Oferecer vagas em cursos noturnos de licenciatura plena em todos os campi. (A-A1) | Oferta realizada (campus de Araras – 120 vagas em três licenciaturas; campus de São Carlos – 110 vagas em duas licenciaturas; campus de Sorocaba – 220 vagas em seis licenciaturas). |  |
| Complementar as carreiras de engenharia com inclusão de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. (A-A1) | Complementação realizada com a criação e implantação em 2009 dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. |  |
| Aumentar em 60% a oferta de vagas em carreiras de engenharia. (A-A1) | Expansão em 35,4% das vagas, não atingindo a meta. | Com a expansão gradual do número de vagas dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, teremos em 2013 um aumento equivalente a 54,2%. |
| Triplicar a oferta de vagas no campus de Araras. (A-A1) | Expansão em 320%, ultrapassando a meta de 300%. |  |
| Duplicar a oferta de vagas no campus de Sorocaba, exclusivamente no período noturno. (A-A1) | Expansão de 82,4%, não atingindo a meta proposta de 100%. |  |
| Implantar o Curso de Bacharelado em Direito em 2011. (A-A1) | Elaboração no âmbito do CECH do projeto pedagógico do Curso. Encaminhamento pela ProGrad do projeto para análise de 7(sete) pareceristas e retorno à Comissão responsável para incorporação das sugestões. | O PCC do curso de Direito não foi aprovado na 18º Reunião Ordinário do CoG, por falta de condições objetivas do funcionamento do curso. Analisar, no futuro, a implantação do Curso quando o projeto for aprovado e as condições infraestruturais e de pessoal forem garantidas pelo MEC. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| Manter a taxa de evasão em valores tão baixos quanto os de 2006 (3,5%). (A-A2) | Investimento na capacitação didático-pedagógica de docentes. Funcionamento de programas de tutoria; junto ao Grupo Gestor das Ações Afirmativas (37 bolsas, em 2008; 53 em 2009 e na área de matemática 15 bolsas em 2006; 20 em 2007; 23 em 2008; 49 em 2009). Funcionamento do programa Pró Estudo – Programa de Capacitação Discente para o Estudo. Avaliação dos cursos de licenciatura, em 2007/2008. Implantação do Fórum das Licenciaturas, buscando a melhoria dos seus projetos pedagógicos e de sua implantação, em 2009. Implantação de um sistema informatizado de realização automática de inscrição nas disciplinas obrigatórias, semestralmente. Alcance da taxa de evasão semelhante a 2006 em 2009 (3,9%), após as ações realizadas em 2007 e 2008, anos em que as taxas oscilaram entre 5,9% e 6,1%. | Continuação das ações de capacitação docente, com a implantação de um programa de formação continuada de docentes. Foram realizadas duas edições do “Ação Docente” em 2010 e 2011, tendo como público alvo os docentes ingressantes na universidade. Ampliação e aperfeiçoamento dos programas de tutoria e Pró-Estudo. Em 2010, foram oferecidas 48 bolsas de tutoria, e em 2011, ofertou-se 57. Implantação de um sistema contínuo de avaliação dos cursos. Em 2011, foram avaliados 28 cursos de graduação. Continuação das discussões buscando a melhoria dos cursos de graduação. “Fórum das Licenciaturas”, realizaram - se quatro encontros, nos três campi da universidade. Foram instaurados: o “Fórum das Engenharias”, com quatro encontros e o I Congresso de Ensino de Graduação, com seis Grupos de Trabalhos, sendo eles: Licenciaturas; Engenharia e Tecnologia; Ciências da Vida- Saúde; Ciências da Vida – Ambiente; Ciências Exatas e Humanidades. O I Congresso de Ensino de Graduação integrou a 9ª Jornada Científica e Tecnológica da UFSCar, totalizando 385 participantes. |
| Aumentar o número de vagas disponibilizadas para transferências externas, aproximando esse número do número real de vagas produzidas por evasão dos alunos. (A-A3) | Aumento do número de vagas abertas, em 2007 e 2008, em relação a 2006 (120, em 2006; 139, em 2007, e 192, em 2008), mas redução em termos percentuais (57%, em 2006; 37,6%, em 2007; 48,8%, em 2008; 34,6%, em 2009). Aperfeiçoamento das normas reguladoras do processo de transferência externa. |  |
| Realizar estudos em cada um dos cursos em que ocorre maior evasão para identificar as causas específicas dessa evasão, passando a agir sobre elas. (A-A3) | Levantamento das reprovações em todas as disciplinas/atividades curriculares de todos os cursos, no período 2000-2009. | Busca das causas de evasão de alunos em cursos nos quais ela é elevada e encaminhamento de ações no sentido da superação dos problemas. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| Aperfeiçoar os procedimentos de revisão contínua das normas internas. (B-B1) | Revisão/elaboração de normas internas relativas a diversos assuntos referentes ao ensino de graduação: ingresso de refugiados políticos, matrícula em mais de um curso, inscrição automática em disciplinas, desempenho mínimo, transferência interna e externa, inclusão de Libras nos currículos, realização de estágios. Discussão, sem deliberação final, da complementação de cursos e de atividades realizadas fora da UFSCar. Elaboração de minuta do Regimento Interno do Conselho de Graduação, submissão dela à apreciação do Conselho e incorporação das deliberações ao texto. | Continuidade da revisão/elaboração de normas, particularmente das que estão em discussão Foram aprovados: a Portaria GR nº 771/04 e o Regimento Interno do Conselho de Graduação. A Portaria referente às transferências está em análise no CoG. |
| Implantar um processo de avaliação e revisão contínua dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. (B-B1) | Realização de avaliação dos cursos de licenciatura. Realização de três encontros do Fórum das Licenciaturas. Elaboração de um formulário para avaliação dos cursos de graduação. | Realização de avaliação de todos os cursos de graduação, superando as dificuldades técnicas e de pessoal relacionadas a essa ação, utilizando o formulário elaborado. Continuidade da realização dos encontros do Fórum das Licenciaturas. |
| Atualizar continuamente os projetos pedagógicos dos cursos em consonância com os aspectos normativos externos. (B-B1) | Atualização dos projetos pedagógicos no que se refere a mudanças na carga horária mínima e prazo de integralização curricular; introdução da disciplina Libras como obrigatória nos cursos de licenciatura e como optativa nos demais; adequação à nova lei dos estágios. Colaboração no atendimento às diligências do MEC relativas aos cursos de graduação. | Continuação das atividades sempre que as normas externas o exigirem. Em 2010, foram atualizados 08 projetos pedagógicos e em 2011, 13 projetos pedagógicos. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| Desenvolver um programa de controle acadêmico que incorpore as novas organizações curriculares e que seja flexível para absorver inovações curriculares. (B-B1) | Contratação de serviços terceirizados para manutenção corretiva e evolutiva do Sistema ProGradWeb, com implantação de quatro módulos com as seguintes funcionalidades: informatização do processo de matrícula de calouros; alocação de salas de aula; informatização das fichas de caracterização das disciplinas; e atendimento eletrônico ao usuário pela Divisão de Controle Acadêmico (DiCA). Oferta de cursos de instrumentalização para uso do programa de controle acadêmico (oito cursos) aos seguintes grupos: PET-Química; PET-Estatística; outros grupos PET; indígenas; coordenadores, secretários e alunos dos campi de Araras e Sorocaba; e tutores das Ações Afirmativas. Oferecimento pela CDP/ProGrad do curso “Processos administrativos na graduação: fomentando a eficiência dos processos aos chefes e secretários dos departamentos; aos coordenadores e secretários dos cursos de graduação” | Manutenção corretiva e evolutiva do Sistema ProGradWeb até a sua substituição por outro sistema. Desenvolvimento de um novo programa de controle acadêmico. Continuidade do investimento em cursos que propiciem melhoria nos processos administrativos relacionados à graduação. Os processos que compõem o ProGradWeb estão sendo mapeados e estamos analisando outros sistemas. Foi decidido fazer uma re-engenharia do Sistema ProGradWeb, e já encontra-se em processo inicial de licitação. |
| Ampliar o envolvimento dos alunos nas atividades curriculares especiais. (B-B1) | Oferta de bolsas do programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) aos alunos dos cursos de licenciatura (65 bolsas em 2008; 213, em 2009). Planejamento de 8(oito) ACIEPEs – Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão – no Programa Prodocência, para alunos dos cursos de licenciatura e professores do ensino fundamental e médio. | Continuação da oferta das atividades especiais, as do PIBID na dependência da realização de convênio com a Secretaria de Estado da Educação e as do Prodocência na dependência da continuidade do programa. Foi aprovada a participação da UFSCar no PIBID. Em 2010, foram ofertadas 10 ACIEPEs e em 2011, 17. |
| Ampliar a interação entre graduação e pós-graduação. (B-B1) | Organização anual da Jornada Científica em que ocorre o encontro de alunos de graduação e pós-graduação participantes de projetos de extensão e pesquisa. Participação conjunta de graduandos e pós-graduandos em outros encontros científicos. Participação conjunta de graduandos e pós-graduandos em grupos de pesquisa. Desenvolvimento do Programa de Estágio Supervisionado de Capacitação Docente (PESCD). | Continuar estimulando a interação entre graduação e pós-graduação. Em 2011 a ProGrad participou da 9ª Jornada Científica da UFSCar, com a primeira edição do ConEGrad , que obteve 385 participantes. Dois congressos integraram o ConEGrad : CID (Congresso de Iniciação à Docência) e o CGPET, Congresso dos Grupos do Programa de Educação Tutorial da UFSCar. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| Implantar efetivamente os projetos pedagógicos dos cursos. (B-B2) | Aperfeiçoamento contínuo dos projetos pedagógicos dos cursos e atualização deles quanto aos aspectos normativos externos. Realização de eventos e cursos para formação didático-pedagógica de docentes. Realização de eventos e cursos visando a melhoria da gestão do ensino de graduação, dirigidos a chefes e secretários de departamento, coordenadores e secretários de curso. Acompanhamento dos processos supramencionados pelas Coordenadorias da ProGrad. Aperfeiçoamento dos integrantes das Coordenadorias da ProGrad com participação em eventos externos e realização de pós-graduação, tanto lato como stricto sensu. | Continuação das ações na mesma perspectiva, buscando o aperfeiçoamento gradual de sua qualidade. Ampliação do número e qualificação de pedagogos da Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico da ProGrad. Inclusão da temática ambiental nos vários cursos de graduação, precedida de levantamento a respeito. |
| Criar oportunidades para trocas de experiências entre os agentes pedagógicos da Instituição. (B-B2) Garantir o aperfeiçoamento didático-pedagógico constante dos agentes pedagógicos da Instituição. (B-B2) Ampliar a realização de palestras e cursos para formação continuada. (C-C2) Realizar anualmente o Seminário de Inovações Pedagógicas. (C-C2) Ampliar a participação dos membros do corpo docente em diversos eventos. (C-C2) | No decorrer do período 2006-2009, as atividades promovidas pela Pró-Reitoria de Graduação (seminários, cursos, oficinas, palestras, fóruns), visando o aperfeiçoamento dos agentes pedagógicos da Instituição foram constantes, mas diversificadas, adquirindo maior consistência e buscando participação mais ativa desses agentes. Tendências observadas são as de: diminuição do número de palestras isoladas; substituição de grupos de trabalho discutindo um tema comum por oficinas com diversas temáticas com o objetivo de contemplar interesses variados; estímulo à troca de experiências entre docentes. Transformação de cursos de formação continuada de pequena duração (12h), sob responsabilidade de um docente externo, em cursos de maior duração (30h, em 2009); com previsão de 180h – curso de aperfeiçoamento – para 2010/2011), contando com a colaboração de docentes internos e externos à Instituição; constituição do Programa de Formação Continuada de Docentes da UFSCar, englobando o conjunto das ações desenvolvidas pela ProGrad no sentido de melhorar a formação didático-pedagógica dos referidos agentes. | Consolidação do Programa de Formação Continuada dos Docentes da UFSCar. O Programa “Ação Docente” realizou duas edições (2010 e 2011), com a participação respectivamente, de 47 e 52 docentes. Consolidação do Conselho de Pró-Reitores de Graduação e de sua contribuição contínua para o aperfeiçoamento das ações da Pró-Reitoria de Graduação. Envolvimento cada vez maior dos docentes dos vários campi e centros no planejamento e execução de ações da ProGrad. Estímulo aos professores para que acompanhem de forma mais sistemática sua ação docente produzindo artigos a respeito, que proporcionarão bases mais sólidas para trocas de experiências futuras, em seminários e fóruns. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| Continuação 1. | Envolvimento de docentes experientes dos três campi e dos quatro centros na crítica à proposta do Curso de aperfeiçoamento proposto. Criação de um Conselho de Pró-Reitores de Graduação para colaborar com o Programa de Formação Continuada dos Docentes da UFSCar. |  |
| Promover contínua inovação dos currículos dos cursos, em especial nos aspectos de atendimento às demandas sociais, à articulação entre os componentes curriculares, à utilização de metodologias inovadoras e à flexibilização. (B-B2) Intensificar os processos de flexibilização curricular, de maneira a oferecer um maior número de cursos interdisciplinares na UFSCar. (B-B3) Motivar para o desenvolvimento de propostas curriculares integradoras. (C-C2 e C3) Implementar atividades integradoras. (B-B4) Ampliar o apoio pedagógico aos cursos em seu processo de inovação. (B-B2) Intensificar o apoio aos cursos que optarem pelo desenvolver flexibilização curricular, oferecimento de novas ênfases e metodologias ativas. (B-B4) Continuação 1 | Inovação de currículos de alguns cursos, com acompanhamento das pedagogas da CDP/ProGrad, por diferentes caminhos: - Engenharia Elétrica – currículo adotando nova concepção de formação de engenheiros, na tendência do estabelecimento de perfis profissionais mais flexíveis; dividido em núcleos e módulos, que até o 8º semestre se integram de diferentes maneiras, e, nos últimos períodos, por disciplinas integradoras exclusivas, vinculadas ao desenvolvimento da monografia; equilíbrio nas disciplinas optativas entre as de formação humanística e as de caráter tecnológico. - Engenharia Mecânica – currículo também na perspectiva de formar engenheiros com perfil profissional mais flexível; dividido em núcleos e módulos, que se relacionam por meio de disciplinas integradoras, ao longo de todo o curso; disciplinas integradoras estas que propiciam interação de conceitos e métodos, com o objetivo de agregar, paulatinamente, aos projetos desenvolvidos no curso, novas práticas, técnicas e conhecimentos específicos, estimulando trabalhos de caráter inter e multidisciplinar, partindo de situações-problema, cada vez mais complexas; optativas entre aquelas de formação humanística e as de caráter tecnológico. - Licenciaturas em Biologia, Física e Química do campus de Araras – currículos com enfoque ambiental, desenvolvidos na perspectiva interdisciplinar; conhecimento organizado em núcleos, sendo que algumas disciplinas desses núcleos formam o núcleo integrador. - Licenciaturas em Biologia, Física, Matemática e Química do campus de Sorocaba – currículos dos cursos independentes, mas com um conjunto comum de disciplinas com o objetivo de dar uma formação inter e multidisciplinar; desenvolvimento de projetos multidisciplinares em pequenos grupos cooperativos. - Licenciaturas em Música – aperfeiçoamento do currículo com articulação multidisciplinar dos vários componentes curriculares. - Bacharelado em Terapia Ocupacional – alteração do currículo baseado em disciplinas para a adoção de uma concepção integrada de currículo, orientado com competência e metodologias ativas. Flexibilização de currículos de vários cursos, com introdução de atividades complementares, ampliação do elenco de optativas, aumento do número de ênfases, ampliação da mobilidade acadêmica, entre outros. | Continuação do estímulo e apoio pedgaógico a processos de inovação dos currículos dos cursos, nos aspectos: atendimento a demandas sociais, articulação entre componentes curriculares, utilização de metodologias inovadoras e flexibilização. Aprofundamento da formação didático-pedagógica dos agentes pedagógicos da Instituição. Ampliação da equipe da CDP/ProGrad para que o estímulo e o apoio à inovação curricular sejam mais efetivos. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| Melhorar o processo de incorporação de todas as atividades de cunho acadêmico desenvolvidas ao longo do curso como atividades curriculares. (B-B2) Organizar e diversificar as atividades complementares no âmbito dos cursos de graduação. (C-C4) | Estabelecimento de normas de definição e gerenciamento das atividades complementares nos cursos de graduação e procedimentos correspondentes – Portaria GR nº 461/06, de 07 de agosto de 2006. Inclusão de atividades complementares nos cursos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais. Diversificação da oferta de atividades que podem ser incluídas nos currículos como atividades complementares. | Continuação do processo de inclusão de atividades complementares nos currículos dos cursos. Ampliação da oferta de atividades que possam ser incluídas nessa categoria. Estímulo aos alunos para que se envolvam com essas atividades. |
| Incluir a temática ambiental em todos os cursos. (B-B2) Motivar para a inclusão de atividades curriculares e extracurriculares voltadas para a sustentabilidade ambiental. (C-C4) | Aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do “Perfil do profissional a ser formado na UFSCar” (Parecer CEPE nº 776/2001, de 30 de março de 2001), no qual aparece como um dos aspectos definidores desse perfil a capacidade de “comprometer-se com a preservação da biodiversidade no ambiente natural e construindo, com sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida”. Levantamento, de caráter geral, em 2006, das disciplinas que tratam da temática ambiental, nas penúltimas e últimas matrizes dos cursos de graduação, constatando que houve aumento do número de cursos que introduziram disciplinas obrigatórias com essa temática, respectivamente 31%(oito cursos) para 46% (doze cursos). Inclusão muito maior da temática ambiental nos cursos mais recentemente criados, particularmente naqueles dos campi de Araras e Sorocaba, que incluem a grande parte desses cursos, seja por meio de disciplinas obrigatórias ou optativas. Realização por docentes envolvidos com a Rede ACES/Programa Alfa da União Européia de trabalhos sobre ambientalização dos currículos de alguns cursos da Universidade, bem como orientação de trabalhos de alunos nesse sentido. | Continuação das ações na perspectiva de incluir a temática ambiental em todos os cursos de graduação. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| Proporcionar uma formação ampla e generalista nos cursos e criar os espaços de aprendizagem favoráveis a essa formação. (B-B3) Manter a formação ampla e generalista. (B-B4) | Oferta da quase totalidade dos cursos de graduação, com apenas uma exceção, no formato de bacharelados e licenciaturas, o que pressupõe essa formação ampla e generalista. Valorização e incentivo aos alunos para o envolvimento em atividades complementares, caracterizadas como não compreendidas no desenvolvimento das disciplinas do curso, considerando-as como curriculares (Portaria GR nº 461/06, de 07 de agosto de 2006) Abertura de espaços muito variados em que se desenvolvem atividades de diferentes naturezas, abertas à participação dos alunos de graduação, tais que: congressos de iniciação científica e outros eventos científicos; grupos de pesquisa; Circo da Ciência; Cursinho Pré-Vestibular, Núcleo de Formação de Professores, Trilha da Natureza, Observatório, Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão – ACIEPE; Cine UFSCar; Festival Contato; Shows diversos; Orquestra; Madrigal; Fórum de debates; Feiras de livro; exposições artísticas e culturais; cursos de extensão; atividades esportivas, entre outros. | Continuação das ações no sentido de proporcionar formação ampla e generalista aos alunos de graduação, cada vez com maior qualidade. |
| Manter as duas turmas do Cursinho Pré-Vestibular. (C-C1) | Oferta de 450 vagas anuais no cursinho pré-vestibular entre os anos de 2006 a 2009. Dessas 450 vagas, 90 vagas foram oferecidas, divididas em 3 turmas, no bairro Antenor Garcia; e 360 vagas, distribuídas em 8 turmas, foram oferecidas no campus da UFSCar. | Manutenção da oferta de vagas no campus da UFSCar e no bairro Antenor Garcia. |
| Manter/Aperfeiçoar o evento Universidade Aberta. (C-C1) | O evento “Universidade Aberta” contou em 2006, 2007, 2008 e 2009 com a participação de 83, 129, 181 e 141 escolas, respectivamente. Os anos de 2006, 2007, 2008 e 2009 tiveram 4480, 6884, 9701 e 9003 alunos participantes do evento,respectivamente. | Continuação da realização anual do evento. Manutenção das atividades no período noturno. Ampliação do número de escolas convidadas. |
| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| Ampliar as atividades de prática de ensino em escolas de ensino básico dos cursos presenciais de licenciatura. (C-C1) | Participação de 17 licenciaturas da UFSCar no programa PIBID, sendo três (03) do campus de Araras, seis (06) do campus de Sorocaba e oito (08) do campus de São Carlos. Oferta de bolsas de Iniciação à Docência aos licenciandos, sendo 65 no ano de 2009 e 213 no ano de 2010. Aumento do número de escolas participantes municipais e estaduais, sendo oito (08) em 2009 e 12 em 2010. | Com o fim do financiamento do CNPq para o “ Circo da Ciência” a universidade passou a custeá-lo. Continuidade da participação das licenciaturas no programa PIBID. Continuidade do aumento do número de bolsas de Iniciação à Docência. Continuidade do aumento do número de escolas participantes, totalizando 16 escolas. |
| Ampliar o número de projetos de formação continuada de docentes da educação básica proporcionalmente ao aumento do número de cursos de licenciatura e o número de docentes neles envolvidos. (C-C1) | Oferta de três cursos de especialização, entre os anos de 2007 e 2009, quais sejam: Curso de especialização em educação física escolar; Cursos de especialização em educação infantil e a escola de 9 anos; Pesquisa e gestão do cotidiano escolar e curso de especialização em gestão escolar (fonte: site proext). Implantação do Mestrado Profissional em Ciências Exatas em 2008. | Ampliar a participação em programas que contribuam para a formação continuada de docentes da educação básica. Em 2011 foram formados 10 alunos no Mestrado Profissional em Ciências Exatas. |
| Consolidar o Núcleo de Formação de professores. (C-C1) | Apreciação do Regimento Interno pelo Conselho Universitário em 2009, todavia, sem aprovação final. Contratação de técnico-administrativos no ano de 2008. Implantação do Núcleo de Formação de Professores em 2008. Realização de atividades de integração entre a UFSCar e a rede pública de ensino a partir de 2009. | Aprovação do Regimento Interno. Implantação física do Núcleo de Formação de Professores, incluindo a instalação e funcionamento do Observatório. Aumento do número de atividades de integração. Em 2011, o Núcleo de Formação de Professores, abrigou as reuniões do PIBID, ensaios do grupo de dança URZE e algumas ACIEPEs e aulas práticas para os cursos de licenciatura em Letras e de Música. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| Ampliar a divulgação do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. (C-C2) | Oferta de uma oficina sobre Ambiente Moodle aos docentes por ocasião do III Seminário de Inovações Pedagógicas. Ofertas de cursos sobre esse ambiente pela Secretaria Geral de Informática, preparando cerca de 150 professores no período 2006-2008. Ampliação da utilização do Moodle no ensino (criação de 271 áreas em 2007; 349, em 2008; e 567, em 2009). | Ampliação da divulgação do Ambiente Moodle por meio da oferta de cursos/oficinas para docentes. Aumento da utilização do Moodle nos cursos presenciais. |
| Manter o princípio didático-pedagógico da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. (B-B4) | Aperfeiçoamento didático-pedagógico dos docentes, com vistas à aplicação desse princípio no desenvolvimento das disciplinas/atividades curriculares dos cursos de graduação. Ampliação da oferta de atividades complementares, particularmente de ACIEPEs. | Continuar assumindo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como princípio didático-pedagógico. |
| Ampliar o número de ACIEPEs. (C-C2) | Aumento gradual do nº de ACIEPEs ofertadas, sendo em 2007, 2008 e 2009: 26,9%, 34% e 42,3% respectivamente. | Continuidade do aumento gradual da oferta. Em 2010 foram ofertadas 10 ACIEPEs; já em 2011 foram 17 ACIEPEs. |
| Ampliar os programas de tutoria e monitoria. (C-C2) | Aumento do nº de vagas para bolsas de monitoria, sendo no CCET em 2006, 2007, 2008 e 2009: 85, 92, 90 e 90 vagas oferecidas, respectivamente. O programa de Tutoria da área de matemática ofertou em 2006, 2007, 2008 e 2009: 15, 20, 23 e 49 bolsas, respectivamente. O Programa de Tutoria das Ações Afirmativas, criado em 2008, recebeu em 2008 e 2009: 37 e 53 bolsistas, respectivamente. | Em 2009 tivemos 36 tutores e 155 atendimentos protocolados; em 2010, 48 tutores e 263 atendimentos; até outubro de 2011 foram 57 tutores e 382 atendimentos. |
| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| Manter a constante informatização dos prédios de Aulas Teóricas (ATs). (C-C2) Manter a qualidade dos Laboratórios de Informática para a Graduação (LIGs). (C-C2) | Ampliação da instalação de projetores multimídias nas salas de aula, sendo em 2006, 2008 e 2009: 2 (dois), 29 e 15, respectivamente. Em 2009 houve também a instalação do acess point wireless em todos os ATs. Instalação gradual dos LIGs nos prédios dos ATs com a redução dos LIGs setoriais sob a responsabilidade dos departamentos sendo em 2208 e 2009: 2 (dois) e 4 (quatro) LIGs instalados, respectivamente. Aumento do nº de LIGs instalados na SIn, com 2 (duas) novas salas de informática instaladas, sendo 1 (uma) em 2006 e 1 (uma) em 2008 Aumento do nº de salas de aulas informatizadas nos ATs sendo 2 salas instaladas em 2006 e 1 (uma) sala em 2010. | Continuidade do aumento gradual do nº de salas informatizadas nos ATs e na SIn, bem como a manutenção da qualidade. Em 2011, 47 salas de aulas possuíam projetores multimídias. No ínicio de 2012 , todas as salas de aula estarão com projetores multimídias. |
| Ampliar as ações da CDP de modo que sejam contempladas todas as suas atribuições. (C-C4) | Embora o NAP não tenha sido instituído, as ações da CDP ampliaram-se, proporcionalmente ao crescimento do número de cursos de graduação oferecidos. Aumento do número de projetos pedagógicos de curso acompanhados, englobando criação, adequação, reformulação e reconhecimento dos cursos de graduação. Ampliação da participação da Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico na elaboração de questionários avaliativos. Aumento do número de atendimentos às coordenações de curso Aumento do número de eventos de aperfeiçoamento didático-pedagógico realizados. | Acompanhamento dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. Planejamento e implantação de um Programa de Formação Continuada para os docentes da UFSCar, integrando diversos projetos. Acompanhamento de demais projetos relacionados ao ensino de graduação. |
| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| Ampliar a participação dos alunos e de cursos de todas as áreas de conhecimento no PET-Programa de Educação Tutorial. (C-C4) | Aumento do nº de bolsas oferecidas sendo em 2006, 2007, 2008 e 2009: 64, 72, 79 e 79 bolsas, respectivamente. Abertura de novos grupos de outras áreas, integrando o programa em 2006, 2007 e 2008: a estatística, a Física e a Computação, respectivamente. | Aumento gradual do número de bolsas. Inclusão de novos grupos de outras áreas não contempladas no programa. O número de bolsas oferecidas em 2010 e 2011, respectivamente, foram 149 e 167. Em 2010, seis grupos passaram a integrar o programa, são eles: Biblioteconomia e Ciência da Informação; Química/Araras; Agronomia/ Pronera; Indígena; Indígena – Ações em Saúde; Economia Solidária/Quilombola |
| Intensificar as atividades do Pró-Estudo. (C-C4) |  |  |
| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| Ampliar as ações de iniciação científica. (C-C4) | Aumento do nº de bolsas PIBIC – Programa Institucional de Bolsas para Iniciação Científica, (200, 210, 220, 240, respectivamente, nos anos 2006, 2007, 2008 e 2009. Aumento do nº de bolsas PET/MEC – Programa de Educação Tutorial (64, 72, 79, 79, respectivamente, nos mesmos anos citados acima). Recebimento de bolsas PIBITI – Programa Institucional de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, a partir de 2007 e ampliação do número delas em 2009 (15 em 2007 e 2008 e 20 em 2009). Recebimento de 70 bolsas CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Edital 01/2007), a partir de 2009. Recebimento de bolsas FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (93, 196, 94 e 94, respectivamente, nos anos 2006, 2007, 2008 e 2009). Certificação de iniciação científica desenvolvida sem bolsa (201, 187, 152 e 102, respectivamente nos anos acima referidos). Implantação do Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CIDTI), a partir de 2008, e realização deste junto ao Congresso de Iniciação Científica (CIC), anualmente. Aumento do número de alunos de graduação participantes do CIC/CIDTI (CIC: 2006 – 892 participantes; 2007 – 1079. CIC/CIDTI – 2008 – 1227; 2009 -1239). | Aumento gradual do número de alunos envolvidos em projetos de Iniciação Científica. Aumento gradual da participação de alunos da graduação no Congresso de Iniciação Científica. Em 2010 e 2011, respectivamente, 928 e 979 alunos participaram de Programas de Iniciação Científica e Tecnológica. O PIBIC em 2010, forneceu 290 bolsas; em 2011, foram 343 bolsas. O PIBIT em 2010, forneceu 60 bolsas e manteve o mesmo número em 2011. O PADRD ofereceu 35 bolsas em 2010 ; em 2011 o número foi de 19. O CNPq ofereceu 63 bolsas em 2010 e manteve o mesmo número em 2011. A FAPESP ofereceu 187 bolsas em 2010 e manteve o mesmo número em 2011. O PET ofereceu 149 bolsas em 2010 e 167 bolsas em 2011. Bolsistas voluntários eram 144 em 2010, e 140 em 2011. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| Ampliar a interação entre docentes e alunos dos cursos da UFSCar e os profissionais que atuam nas redes de ensino e saúde do município de São Carlos. (C-C1) | Elaboração e encaminhamentos de projetos em resposta aos editais dos programas Prodocência, PIBID e Pro-saúde. | Continuidade da participação nos programas destinados ao ensino e saúde. |
| Implantar o Curso de Tecnologia em Aeronáutica em 2008 e o de Tecnologia em Sistemas de Informação em 2009. (C-C1) | Implantação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em 2008. | Implantação do curso superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves. |
| Aperfeiçoar a formação técnica dos alunos dos cursos de engenharia da UFSCar com a utilização dos laboratórios dos cursos CEFET, à medida que eles forem sendo implantados. (C-C1) | Celebração de termo de convênio entre a União, por intermédio do MEC, a UFSCar, a Prefeitura Municipal de São Carlos e o Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo – CEFET/SP, atual IFSP, visando o desenvolvimento de cooperação técnico-científica no ensino e pesquisa. | Utilização dos laboratórios dos cursos do IFSP pelos alunos dos cursos de engenharia da UFSCar, à medida que eles forem sendo implantados. |
| Manter/Aperfeiçoar o Portal de professores. (C-C1) | Atualização das informações contidas na página, bem como a divulgação do seu acesso. | Ampliação do acesso ao Portal, incluindo entre seus usuários os docentes da UFSCar. |
| Aumentar as ofertas de disciplinas de estágio curricular e aperfeiçoar o seu desenvolvimento. (C-C1) | Aumento das ofertas de estágio curricular em função do aumento do número de cursos em que ele é obrigatório. | Aperfeiçoar os estágios curriculares e ampliar o seu número. |
| Ampliar o número de ACIEPEs oferecidas em articulação da educação superior com a educação básica, profissional e tecnologia. (C-C1) | Completar com dados da PROEX |  |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| Facilitar e ampliar os processos de transferências internas e externas. (D-D1) | Aperfeiçoamento das normas reguladoras do processo de transferência externa. | Abertura do processo de transferência externa duas vezes ao ano. |
| Ampliar o número de intercâmbios culturais e acadêmicos entre alunos da UFSCar e alunos de outras instituições brasileiras e estrangeiras conveniadas. (D-D1) Estimular e flexibilizar o aproveitamento de créditos acadêmicos decorrentes de programas de intercâmbio e mobilidade acadêmica. (D-D1) | Recebimento por convênio cultural de 02 (dois) alunos em 2006, 07 (sete) alunos em 2007, 10 alunos em 2008 e 21 alunos em 2009. Recebimento de 24 alunos, entre os anos de 2006 e 2009, por mobilidade acadêmica. Saída de 08 (oito) estudantes da UFSCar para outras universidades federais, pelo Programa de Mobilidade Acadêmica, no período entre 2006 e 2009. Recebimento de 86 alunos por acordos de cooperação internacional, sendo 45 pelo Programa Escala Estudantil/AUGM, no período entre 2006 e 2009 (2006 – 19 alunos; 2007 – 16; 2008 – 22; 2009 – 29). Saída de 169 estudantes da UFSCar para o exterior, sendo 60 pelo Programa Escala Estudantil/AUGM, no período entre 2006 e 2009, com aumento a cada ano (2006 – 25 estudantes; 2007 – 38; 2008 – 47; 2009 – 59), havendo aproveitamento dos créditos. Ampliação significativa do número de acordos de cooperação internacional no período entre 2006 e 2009 (2006 – 10 acordos; 2007 – 22; 2008 – 32; 2009 – 37). | Celebração de novos convênios. Estímulo aos estudantes para que participem de programas de intercâmbio. Flexibilização dos processos de aproveitamento de créditos acadêmicos decorrentes de programas de intercâmbio. Em 2010, 62 alunos de graduação cursaram estágio e/ou disciplina no exterior. E a UFSCar recebeu 29 alunos estrangeiros. Em 2011, 44 alunos de graduação cursaram estágio e/ou disciplina no exterior. E a UFSCar recebeu 55 alunos estrangeiros. Em 2011, o Programa “Ciência sem Fronteiras” teve 46 alunos inscritos e 12 selecionados. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| POLÍTICA DE INCLUSÃO Reservar 20% das vagas de cada curso nos anos de 2008 a 2010, para candidatos egressos de escolas públicas; destas, 35% sendo destinadas a alunos negros (pretos e pardos). (E-E1) Reserva, via vaga adicional exclusiva, de uma vaga em cada curso de graduação da UFSCar para estudantes indígenas egressos de escolas públicas, de 2008 a 2017. (E-E1) | Reserva desses 20% de vagas, com destino de 35% delas para negros (pretos e pardos). Reserva de uma vaga por curso para os indígenas nos anos de 2008 a 2010. Viabilização do ingresso de refugiados políticos nos cursos de graduação da UFSCar (Portaria 941/08, de 09 de junho de 2008). | Continuação da reserva de vagas para candidatos egressos de escolas públicas, variando o percentual, mas destinando 35% dessas vagas para negros (nos anos 2011 a 2013 – 40% das vagas; nos anos 2014 a 2017 – 50%). Continuação da reserva de uma vaga por cursos para os indígenas até 2017. Continuação do processo de viabilização do ingresso de refugiados políticos nas várias modalidades de cursos de graduação. Em 2010: 605 alunos ingressantes de escola pública; 188 alunos ingressantes de escola pública (pardos e negros); - 32 indígenas e 3 refugiados. Em 2011: 285 alunos ingressantes de escola pública; 195 alunos ingressantes de escola pública (pardos e negros); - 30 indígenas e 2 refugiados. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| POLÍTICA DE PERMANÊNCIA Proporcionar ao estudante sua permanência na UFSCar com sucesso na sua formação. (E-E1) | Acompanhamento dos seguintes grupos de estudantes no que diz respeito tanto à inserção na vida universitária quanto ao desempenho no curso, desde o seu ingresso na UFSCar até a conclusão de seu curso: egressos da escola pública, indígenas, refugiados, estudantes do Programa de Estudantes – Convênio de Graduação (PEC-G), alunos do Curso de Pedagogia da Terra. Instituição de um Programa de Tutoria, com encontros de formação de tutores, acompanhamentos de relatórios enviados semanalmente e auxílio ou encaminhamento na resolução de dúvidas ou problemas. Envolvimento dos estudantes com alguma dificuldade acadêmica em Grupos de Estudos, nos três campi, sendo em São Carlos o do Núcleo UFSCar-Escola. Realização de reuniões mensais para acompanhamento dos indígenas; bimensais para acompanhamento dos estudantes-convênio PEC-G; e semestrais para os demais estudantes da reserva de vagas. Oferecimento aos alunos de Bolsas de Assistência a Estudantes e Incentivos à Extensão (BAIE) e Bolsas de Assistência a Estudantes e Incentivo à Pesquisa (BAIP) | Continuação e aperfeiçoamento das ações que garantam a permanência e o sucesso acadêmico dos alunos ingressantes por reserva de vagas. Melhoria das condições para a realização de diálogo intercultural e para convívio na diferença. Busca de novas e diferentes fontes de financiamento a Programas de Ações Afirmativas. Em 2010, realizaram-se 12 reuniões para o acompanhamento dos estudantes que ingressaram por reserva de vagas e negros; em 2011, foram 5 reuniões. Em 2010, realizaram--se 10 reuniões para o acompanhamento dos estudantes indígenas, em 2011, foram 9 reuniões. Em 2010, realizaram-se 6 reuniões para o acompanhamento dos estudantes do PEC-G; em 2011,foram 5 reuniões. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (E-E1) – Consulta à PROACE |  |  |