ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS – REUNI – NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCar)

Legenda

Dimensões do Plano de Reestruturação

A – Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública

A1 - Aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno

A2 - Redução das taxas de evasão

B – Reestruturação Acadêmico-Curricular

B1 – Revisão da estrutura acadêmica buscando constante elevação da qualidade

B2 – Reorganização dos cursos de graduação

B3 – Diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente com superação da profissionalização precoce e especializada

B4 – Implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos

C – Renovação Pedagógica da Educação Superior

C1 –  Articulação da educação superior com a educação básica, profissional e tecnológica

C2 – Atualização de metodologia (e tecnologias) de ensino-aprendizagem

C3 – Previsão de programas de capacitação pedagógica para implementação do novo modelo

C4 – Outras propostas nessa dimensão não contempladas no Decreto

D – Mobilidade Intra e Inter-Institucional

D1 –  Promoção de ampla mobilidade estudantil mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre cursos e programas de educação superior

E – Compromisso Social da Instituição

E1 - Políticas de inclusão

E2 – Programas de assistência estudantil

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| - Expandir a oferta de vagas em 70% para a graduação presencial em 2009. (A-A1) | - Expansão de 64,7%. | - Expansão gradual das vagas dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, a partir de 45, chegando a 90 em 2013. |
| - Duplicar a oferta de vagas no período noturno. (A-A1) | - Expansão em 239,5% das vagas no período noturno, ultrapassando a meta de 100%. |  |
| - Oferecer vagas em cursos noturnos de licenciatura plena em todos os campi. (A-A1) | - Oferta realizada (campus de Araras – 120 vagas em três licenciaturas; campus de São Carlos – 110 vagas em duas licenciaturas; campus de Sorocaba – 220 vagas em seis licenciaturas). |  |
| - Complementar as carreiras de engenharia com inclusão de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. (A-A1) | - Complementação realizada com a criação e implantação em 2009 dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. |  |
| - Aumentar em 60% a oferta de vagas em carreiras de engenharia. (A-A1) | - Expansão em 35,4% das vagas, não atingindo a meta. | - Com a expansão gradual do número de vagas dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, teremos em 2013 um aumento equivalente a 54,2%. |
| - Triplicar a oferta de vagas no campus de Araras. (A-A1) | - Expansão em 320%, ultrapassando a meta de 300%. |  |
| - Duplicar a oferta de vagas no campus de Sorocaba, exclusivamente no período noturno. (A-A1) | - Expansão de 82,4%, não atingindo a meta proposta de 100%. |  |
| - Implantar o Curso de Bacharelado em Direito em 2011. (A-A1) | - Elaboração no âmbito do CECH do projeto pedagógico do Curso. - Encaminhamento pela ProGrad do projeto para análise de 7(sete) pareceristas e retorno à Comissão responsável para incorporação das sugestões. | - O PCC do curso de Direito não foi aprovado na 18º Reunião Ordinário do CoG, por falta de condições objetivas do funcionamento do curso. - Analisar, no futuro, a implantação do Curso quando o projeto for aprovado e as condições infraestruturais e de pessoal forem garantidas pelo MEC. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| - Manter a taxa de evasão em valores tão baixos quanto os de 2006 (3,5%). (A-A2) | - Investimento na capacitação didático-pedagógica de docentes. - Funcionamento de programas de tutoria; junto ao Grupo Gestor das Ações Afirmativas (37 bolsas, em 2008; 53 em 2009 e na área de matemática 15 bolsas em 2006; 20 em 2007; 23 em 2008; 49 em 2009). - Funcionamento do programa Pró Estudo – Programa de Capacitação Discente para o Estudo. - Avaliação dos cursos de licenciatura, em 2007/2008. - Implantação do Fórum das Licenciaturas, buscando a melhoria dos seus projetos pedagógicos e de sua implantação, em 2009. - Implantação de um sistema informatizado de realização automática de inscrição nas disciplinas obrigatórias, semestralmente. - Alcance da taxa de evasão semelhante a 2006 em 2009 (3,9%), após as ações realizadas em 2007 e 2008, anos em que as taxas oscilaram entre 5,9% e 6,1%. | - Continuação das ações de capacitação docente, com a implantação de um programa de formação continuada de docentes. Foram realizadas duas edições do “Ação Docente” em 2010 e 2011, tendo como público alvo os docentes ingressantes na universidade. - Ampliação e aperfeiçoamento dos programas de tutoria e Pró-Estudo. Em 2010, foram oferecidas 48 bolsas de tutoria, e em 2011, ofertou-se 57. - Implantação de um sistema contínuo de avaliação dos cursos. Em 2011, foram avaliados 28 cursos de graduação. - Continuação das discussões buscando a melhoria dos cursos de graduação. - “Fórum das Licenciaturas”, realizaram - se quatro encontros, nos três campi da universidade. - Foram instaurados: o “Fórum das Engenharias”, com quatro encontros e o I Congresso de Ensino de Graduação, com seis Grupos de Trabalhos, sendo eles: Licenciaturas; Engenharia e Tecnologia; Ciências da Vida- Saúde; Ciências da Vida – Ambiente; Ciências Exatas e Humanidades. - O I Congresso de Ensino de Graduação integrou a 9ª Jornada Científica e Tecnológica da UFSCar, totalizando 385 participantes. |
| - Aumentar o número de vagas disponibilizadas para transferências externas, aproximando esse número do número real de vagas produzidas por evasão dos alunos. (A-A3) | - Aumento do número de vagas abertas, em 2007 e 2008, em relação a 2006 (120, em 2006; 139, em 2007, e 192, em 2008), mas redução em termos percentuais (57%, em 2006; 37,6%, em 2007; 48,8%, em 2008; 34,6%, em 2009). - Aperfeiçoamento das normas reguladoras do processo de transferência externa. |  |
| - Realizar estudos em cada um dos cursos em que ocorre maior evasão para identificar as causas específicas dessa evasão, passando a agir sobre elas. (A-A3) | - Levantamento das reprovações em todas as disciplinas/atividades curriculares de todos os cursos, no período 2000-2009. | - Busca das causas de evasão de alunos em cursos nos quais ela é elevada e encaminhamento de ações no sentido da superação dos problemas. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| - Aperfeiçoar os procedimentos de revisão contínua das normas internas. (B-B1) | - Revisão/elaboração de normas internas relativas a diversos assuntos referentes ao ensino de graduação: ingresso de refugiados políticos, matrícula em mais de um curso, inscrição automática em disciplinas, desempenho mínimo, transferência interna e externa, inclusão de Libras nos currículos, realização de estágios. - Discussão, sem deliberação final, da complementação de cursos e de atividades realizadas fora da UFSCar. - Elaboração de minuta do Regimento Interno do Conselho de Graduação, submissão dela à apreciação do Conselho e incorporação das deliberações ao texto. | - Continuidade da revisão/elaboração de normas, particularmente das que estão em discussão - Foram aprovados: a Portaria GR nº 771/04 e o Regimento Interno do Conselho de Graduação. - A Portaria referente às transferências está em análise no CoG. |
| - Implantar um processo de avaliação e revisão contínua dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. (B-B1) | - Realização de avaliação dos cursos de licenciatura. - Realização de três encontros do Fórum das Licenciaturas. - Elaboração de um formulário para avaliação dos cursos de graduação. | - Realização de avaliação de todos os cursos de graduação, superando as dificuldades técnicas e de pessoal relacionadas a essa ação, utilizando o formulário elaborado. - Continuidade da realização dos encontros do Fórum das Licenciaturas. |
| - Atualizar continuamente os projetos pedagógicos dos cursos em consonância com os aspectos normativos externos. (B-B1) | - Atualização dos projetos pedagógicos no que se refere a mudanças na carga horária mínima e prazo de integralização curricular; introdução da disciplina Libras como obrigatória nos cursos de licenciatura e como optativa nos demais; adequação à nova lei dos estágios. - Colaboração no atendimento às diligências do MEC relativas aos cursos de graduação. | - Continuação das atividades sempre que as normas externas o exigirem. - Em 2010, foram atualizados 08 projetos pedagógicos e em 2011, 13 projetos pedagógicos. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| - Desenvolver um programa de controle acadêmico que incorpore as novas organizações curriculares e que seja flexível para absorver inovações curriculares. (B-B1) | - Contratação de serviços terceirizados para manutenção corretiva e evolutiva do Sistema ProGradWeb, com implantação de quatro módulos com as seguintes funcionalidades: informatização do processo de matrícula de calouros; alocação de salas de aula; informatização das fichas de caracterização das disciplinas; e atendimento eletrônico ao usuário pela Divisão de Controle Acadêmico (DiCA). - Oferta de cursos de instrumentalização para uso do programa de controle acadêmico (oito cursos) aos seguintes grupos: PET-Química; PET-Estatística; outros grupos PET; indígenas; coordenadores, secretários e alunos dos campi de Araras e Sorocaba; e tutores das Ações Afirmativas. - Oferecimento pela CDP/ProGrad do curso “Processos administrativos na graduação: fomentando a eficiência dos processos aos chefes e secretários dos departamentos; aos coordenadores e secretários dos cursos de graduação” | - Manutenção corretiva e evolutiva do Sistema ProGradWeb até a sua substituição por outro sistema. - Desenvolvimento de um novo programa de controle acadêmico. - Continuidade do investimento em cursos que propiciem melhoria nos processos administrativos relacionados à graduação. - Os processos que compõem o ProGradWeb estão sendo mapeados e estamos analisando outros sistemas. - Foi decidido fazer uma re-engenharia do Sistema ProGradWeb, e já encontra-se em processo inicial de licitação. |
| - Ampliar o envolvimento dos alunos nas atividades curriculares especiais. (B-B1) | - Oferta de bolsas do programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) aos alunos dos cursos de licenciatura (65 bolsas em 2008; 213, em 2009). - Planejamento de 8(oito) ACIEPEs – Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão – no Programa Prodocência, para alunos dos cursos de licenciatura e professores do ensino fundamental e médio. | - Continuação da oferta das atividades especiais, as do PIBID na dependência da realização de convênio com a Secretaria de Estado da Educação e as do Prodocência na dependência da continuidade do programa. - Foi aprovada a participação da UFSCar no PIBID. Em 2010, foram ofertadas 10 ACIEPEs e em 2011, 17. |
| - Ampliar a interação entre graduação e pós-graduação. (B-B1) | - Organização anual da Jornada Científica em que ocorre o encontro de alunos de graduação e pós-graduação participantes de projetos de extensão e pesquisa. - Participação conjunta de graduandos e pós-graduandos em outros encontros científicos. - Participação conjunta de graduandos e pós-graduandos em grupos de pesquisa. - Desenvolvimento do Programa de Estágio Supervisionado de Capacitação Docente (PESCD). | - Continuar estimulando a interação entre graduação e pós-graduação. - Em 2011 a ProGrad participou da 9ª Jornada Científica da UFSCar, com a primeira edição do ConEGrad , que obteve 385 participantes. Dois congressos integraram o ConEGrad : CID (Congresso de Iniciação à Docência) e o CGPET, Congresso dos Grupos do Programa de Educação Tutorial da UFSCar. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| - Implantar efetivamente os projetos pedagógicos dos cursos. (B-B2) | - Aperfeiçoamento contínuo dos projetos pedagógicos dos cursos e atualização deles quanto aos aspectos normativos externos. - Realização de eventos e cursos para formação didático-pedagógica de docentes. - Realização de eventos e cursos visando a melhoria da gestão do ensino de graduação, dirigidos a chefes e secretários de departamento, coordenadores e secretários de curso. - Acompanhamento dos processos supramencionados pelas Coordenadorias da ProGrad. - Aperfeiçoamento dos integrantes das Coordenadorias da ProGrad com participação em eventos externos e realização de pós-graduação, tanto lato como stricto sensu. | - Continuação das ações na mesma perspectiva, buscando o aperfeiçoamento gradual de sua qualidade. - Ampliação do número e qualificação de pedagogos da Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico da ProGrad. - Inclusão da temática ambiental nos vários cursos de graduação, precedida de levantamento a respeito. |
| - Criar oportunidades para trocas de experiências entre os agentes pedagógicos da Instituição. (B-B2) - Garantir o aperfeiçoamento didático-pedagógico constante dos agentes pedagógicos da Instituição. (B-B2) - Ampliar a realização de palestras e cursos para formação continuada. (C-C2) - Realizar anualmente o Seminário de Inovações Pedagógicas. (C-C2) - Ampliar a participação dos membros do corpo docente em diversos eventos. (C-C2) | - No decorrer do período 2006-2009, as atividades promovidas pela Pró-Reitoria de Graduação (seminários, cursos, oficinas, palestras, fóruns), visando o aperfeiçoamento dos agentes pedagógicos da Instituição foram constantes, mas diversificadas, adquirindo maior consistência e buscando participação mais ativa desses agentes. Tendências observadas são as de: diminuição do número de palestras isoladas; substituição de grupos de trabalho discutindo um tema comum por oficinas com diversas temáticas com o objetivo de contemplar interesses variados; estímulo à troca de experiências entre docentes. Transformação de cursos de formação continuada de pequena duração (12h), sob responsabilidade de um docente externo, em cursos de maior duração (30h, em 2009); com previsão de 180h – curso de aperfeiçoamento – para 2010/2011), contando com a colaboração de docentes internos e externos à Instituição; constituição do Programa de Formação Continuada de Docentes da UFSCar, englobando o conjunto das ações desenvolvidas pela ProGrad no sentido de melhorar a formação didático-pedagógica dos referidos agentes. | - Consolidação do Programa de Formação Continuada dos Docentes da UFSCar. O Programa “Ação Docente” realizou duas edições (2010 e 2011), com a participação respectivamente, de 47 e 52 docentes. - Consolidação do Conselho de Pró-Reitores de Graduação e de sua contribuição contínua para o aperfeiçoamento das ações da Pró-Reitoria de Graduação. - Envolvimento cada vez maior dos docentes dos vários campi e centros no planejamento e execução de ações da ProGrad. - Estímulo aos professores para que acompanhem de forma mais sistemática sua ação docente produzindo artigos a respeito, que proporcionarão bases mais sólidas para trocas de experiências futuras, em seminários e fóruns. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| Continuação 1. | - Envolvimento de docentes experientes dos três campi e dos quatro centros na crítica à proposta do Curso de aperfeiçoamento proposto. - Criação de um Conselho de Pró-Reitores de Graduação para colaborar com o Programa de Formação Continuada dos Docentes da UFSCar. |  |
| - Promover contínua inovação dos currículos dos cursos, em especial nos aspectos de atendimento às demandas sociais, à articulação entre os componentes curriculares, à utilização de metodologias inovadoras e à flexibilização. (B-B2) - Intensificar os processos de flexibilização curricular, de maneira a oferecer um maior número de cursos interdisciplinares na UFSCar. (B-B3) - Motivar para o desenvolvimento de propostas curriculares integradoras. (C-C2 e C3) - Implementar atividades integradoras. (B-B4) - Ampliar o apoio pedagógico aos cursos em seu processo de inovação. (B-B2) - Intensificar o apoio aos cursos que optarem pelo desenvolver flexibilização curricular, oferecimento de novas ênfases e metodologias ativas. (B-B4) Continuação 1 | - Inovação de currículos de alguns cursos, com acompanhamento das pedagogas da CDP/ProGrad, por diferentes caminhos: - Engenharia Elétrica – currículo adotando nova concepção de formação de engenheiros, na tendência do estabelecimento de perfis profissionais mais flexíveis; dividido em núcleos e módulos, que até o 8º semestre se integram de diferentes maneiras, e, nos últimos períodos, por disciplinas integradoras exclusivas, vinculadas ao desenvolvimento da monografia; equilíbrio nas disciplinas optativas entre as de formação humanística e as de caráter tecnológico. - Engenharia Mecânica – currículo também na perspectiva de formar engenheiros com perfil profissional mais flexível; dividido em núcleos e módulos, que se relacionam por meio de disciplinas integradoras, ao longo de todo o curso; disciplinas integradoras estas que propiciam interação de conceitos e métodos, com o objetivo de agregar, paulatinamente, aos projetos desenvolvidos no curso, novas práticas, técnicas e conhecimentos específicos, estimulando trabalhos de caráter inter e multidisciplinar, partindo de situações-problema, cada vez mais complexas; optativas entre aquelas de formação humanística e as de caráter tecnológico. - Licenciaturas em Biologia, Física e Química do campus de Araras – currículos com enfoque ambiental, desenvolvidos na perspectiva interdisciplinar; conhecimento organizado em núcleos, sendo que algumas disciplinas desses núcleos formam o núcleo integrador. - Licenciaturas em Biologia, Física, Matemática e Química do campus de Sorocaba – currículos dos cursos independentes, mas com um conjunto comum de disciplinas com o objetivo de dar uma formação inter e multidisciplinar; desenvolvimento de projetos multidisciplinares em pequenos grupos cooperativos. - Licenciaturas em Música – aperfeiçoamento do currículo com articulação multidisciplinar dos vários componentes curriculares. - Bacharelado em Terapia Ocupacional – alteração do currículo baseado em disciplinas para a adoção de uma concepção integrada de currículo, orientado com competência e metodologias ativas. - Flexibilização de currículos de vários cursos, com introdução de atividades complementares, ampliação do elenco de optativas, aumento do número de ênfases, ampliação da mobilidade acadêmica, entre outros. | - Continuação do estímulo e apoio pedgaógico a processos de inovação dos currículos dos cursos, nos aspectos: atendimento a demandas sociais, articulação entre componentes curriculares, utilização de metodologias inovadoras e flexibilização. - Aprofundamento da formação didático-pedagógica dos agentes pedagógicos da Instituição. - Ampliação da equipe da CDP/ProGrad para que o estímulo e o apoio à inovação curricular sejam mais efetivos. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| - Melhorar o processo de incorporação de todas as atividades de cunho acadêmico desenvolvidas ao longo do curso como atividades curriculares. (B-B2) - Organizar e diversificar as atividades complementares no âmbito dos cursos de graduação. (C-C4) | - Estabelecimento de normas de definição e gerenciamento das atividades complementares nos cursos de graduação e procedimentos correspondentes – Portaria GR nº 461/06, de 07 de agosto de 2006. - Inclusão de atividades complementares nos cursos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais. - Diversificação da oferta de atividades que podem ser incluídas nos currículos como atividades complementares. | - Continuação do processo de inclusão de atividades complementares nos currículos dos cursos. - Ampliação da oferta de atividades que possam ser incluídas nessa categoria. - Estímulo aos alunos para que se envolvam com essas atividades. |
| - Incluir a temática ambiental em todos os cursos. (B-B2) - Motivar para a inclusão de atividades curriculares e extracurriculares voltadas para a sustentabilidade ambiental. (C-C4) | - Aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do “Perfil do profissional a ser formado na UFSCar” (Parecer CEPE nº 776/2001, de 30 de março de 2001), no qual aparece como um dos aspectos definidores desse perfil a capacidade de “comprometer-se com a preservação da biodiversidade no ambiente natural e construindo, com sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida”. - Levantamento, de caráter geral, em 2006, das disciplinas que tratam da temática ambiental, nas penúltimas e últimas matrizes dos cursos de graduação, constatando que houve aumento do número de cursos que introduziram disciplinas obrigatórias com essa temática, respectivamente 31%(oito cursos) para 46% (doze cursos). - Inclusão muito maior da temática ambiental nos cursos mais recentemente criados, particularmente naqueles dos campi de Araras e Sorocaba, que incluem a grande parte desses cursos, seja por meio de disciplinas obrigatórias ou optativas. - Realização por docentes envolvidos com a Rede ACES/Programa Alfa da União Européia de trabalhos sobre ambientalização dos currículos de alguns cursos da Universidade, bem como orientação de trabalhos de alunos nesse sentido. | - Continuação das ações na perspectiva de incluir a temática ambiental em todos os cursos de graduação. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| - Proporcionar uma formação ampla e generalista nos cursos e criar os espaços de aprendizagem favoráveis a essa formação. (B-B3) - Manter a formação ampla e generalista. (B-B4) | - Oferta da quase totalidade dos cursos de graduação, com apenas uma exceção, no formato de bacharelados e licenciaturas, o que pressupõe essa formação ampla e generalista. - Valorização e incentivo aos alunos para o envolvimento em atividades complementares, caracterizadas como não compreendidas no desenvolvimento das disciplinas do curso, considerando-as como curriculares (Portaria GR nº 461/06, de 07 de agosto de 2006) - Abertura de espaços muito variados em que se desenvolvem atividades de diferentes naturezas, abertas à participação dos alunos de graduação, tais que: congressos de iniciação científica e outros eventos científicos; grupos de pesquisa; Circo da Ciência; Cursinho Pré-Vestibular, Núcleo de Formação de Professores, Trilha da Natureza, Observatório, Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão – ACIEPE; Cine UFSCar; Festival Contato; Shows diversos; Orquestra; Madrigal; Fórum de debates; Feiras de livro; exposições artísticas e culturais; cursos de extensão; atividades esportivas, entre outros. | - Continuação das ações no sentido de proporcionar formação ampla e generalista aos alunos de graduação, cada vez com maior qualidade. |
| - Manter as duas turmas do Cursinho Pré-Vestibular. (C-C1) | - Oferta de 450 vagas anuais no cursinho pré-vestibular entre os anos de 2006 a 2009. Dessas 450 vagas, 90 vagas foram oferecidas, divididas em 3 turmas, no bairro Antenor Garcia; e 360 vagas, distribuídas em 8 turmas, foram oferecidas no campus da UFSCar. | - Manutenção da oferta de vagas no campus da UFSCar e no bairro Antenor Garcia. |
| - Manter/Aperfeiçoar o evento Universidade Aberta. (C-C1) | - O evento “Universidade Aberta” contou em 2006, 2007, 2008 e 2009 com a participação de 83, 129, 181 e 141 escolas, respectivamente. Os anos de 2006, 2007, 2008 e 2009 tiveram 4480, 6884, 9701 e 9003 alunos participantes do evento,respectivamente. | - Continuação da realização anual do evento. - Manutenção das atividades no período noturno. - Ampliação do número de escolas convidadas. |
| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| - Ampliar as atividades de prática de ensino em escolas de ensino básico dos cursos presenciais de licenciatura. (C-C1) | - Participação de 17 licenciaturas da UFSCar no programa PIBID, sendo três (03) do campus de Araras, seis (06) do campus de Sorocaba e oito (08) do campus de São Carlos. - Oferta de bolsas de Iniciação à Docência aos licenciandos, sendo 65 no ano de 2009 e 213 no ano de 2010. - Aumento do número de escolas participantes municipais e estaduais, sendo oito (08) em 2009 e 12 em 2010. | - Com o fim do financiamento do CNPq para o “ Circo da Ciência” a universidade passou a custeá-lo. - Continuidade da participação das licenciaturas no programa PIBID. - Continuidade do aumento do número de bolsas de Iniciação à Docência. - Continuidade do aumento do número de escolas participantes, totalizando 16 escolas. |
| - Ampliar o número de projetos de formação continuada de docentes da educação básica proporcionalmente ao aumento do número de cursos de licenciatura e o número de docentes neles envolvidos. (C-C1) | - Oferta de três cursos de especialização, entre os anos de 2007 e 2009, quais sejam: Curso de especialização em educação física escolar; Cursos de especialização em educação infantil e a escola de 9 anos; Pesquisa e gestão do cotidiano escolar e curso de especialização em gestão escolar (fonte: site proext). - Implantação do Mestrado Profissional em Ciências Exatas em 2008. | - Ampliar a participação em programas que contribuam para a formação continuada de docentes da educação básica. - Em 2011 foram formados 10 alunos no Mestrado Profissional em Ciências Exatas. |
| - Consolidar o Núcleo de Formação de professores. (C-C1) | - Apreciação do Regimento Interno pelo Conselho Universitário em 2009, todavia, sem aprovação final. - Contratação de técnico-administrativos no ano de 2008. - Implantação do Núcleo de Formação de Professores em 2008. - Realização de atividades de integração entre a UFSCar e a rede pública de ensino a partir de 2009. | - Aprovação do Regimento Interno. - Implantação física do Núcleo de Formação de Professores, incluindo a instalação e funcionamento do Observatório. - Aumento do número de atividades de integração. Em 2011, o Núcleo de Formação de Professores, abrigou as reuniões do PIBID, ensaios do grupo de dança URZE e algumas ACIEPEs e aulas práticas para os cursos de licenciatura em Letras e de Música. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| - Ampliar a divulgação do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. (C-C2) | - Oferta de uma oficina sobre Ambiente Moodle aos docentes por ocasião do III Seminário de Inovações Pedagógicas. - Ofertas de cursos sobre esse ambiente pela Secretaria Geral de Informática, preparando cerca de 150 professores no período 2006-2008. - Ampliação da utilização do Moodle no ensino (criação de 271 áreas em 2007; 349, em 2008; e 567, em 2009). | - Ampliação da divulgação do Ambiente Moodle por meio da oferta de cursos/oficinas para docentes. - Aumento da utilização do Moodle nos cursos presenciais. |
| - Manter o princípio didático-pedagógico da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. (B-B4) | - Aperfeiçoamento didático-pedagógico dos docentes, com vistas à aplicação desse princípio no desenvolvimento das disciplinas/atividades curriculares dos cursos de graduação. - Ampliação da oferta de atividades complementares, particularmente de ACIEPEs. | - Continuar assumindo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como princípio didático-pedagógico. |
| - Ampliar o número de ACIEPEs. (C-C2) | - Aumento gradual do nº de ACIEPEs ofertadas, sendo em 2007, 2008 e 2009: 26,9%, 34% e 42,3% respectivamente. | - Continuidade do aumento gradual da oferta. - Em 2010 foram ofertadas 10 ACIEPEs; já em 2011 foram 17 ACIEPEs. |
| - Ampliar os programas de tutoria e monitoria. (C-C2) | - Aumento do nº de vagas para bolsas de monitoria, sendo no CCET em 2006, 2007, 2008 e 2009: 85, 92, 90 e 90 vagas oferecidas, respectivamente. - O programa de Tutoria da área de matemática ofertou em 2006, 2007, 2008 e 2009: 15, 20, 23 e 49 bolsas, respectivamente. - O Programa de Tutoria das Ações Afirmativas, criado em 2008, recebeu em 2008 e 2009: 37 e 53 bolsistas, respectivamente. | - Em 2009 tivemos 36 tutores e 155 atendimentos protocolados; em 2010, 48 tutores e 263 atendimentos; até outubro de 2011 foram 57 tutores e 382 atendimentos. |
| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| - Manter a constante informatização dos prédios de Aulas Teóricas (ATs). (C-C2) - Manter a qualidade dos Laboratórios de Informática para a Graduação (LIGs). (C-C2) | - Ampliação da instalação de projetores multimídias nas salas de aula, sendo em 2006, 2008 e 2009: 2 (dois), 29 e 15, respectivamente. Em 2009 houve também a instalação do acess point wireless em todos os ATs. - Instalação gradual dos LIGs nos prédios dos ATs com a redução dos LIGs setoriais sob a responsabilidade dos departamentos sendo em 2208 e 2009: 2 (dois) e 4 (quatro) LIGs instalados, respectivamente. - Aumento do nº de LIGs instalados na SIn, com 2 (duas) novas salas de informática instaladas, sendo 1 (uma) em 2006 e 1 (uma) em 2008 - Aumento do nº de salas de aulas informatizadas nos ATs sendo 2 salas instaladas em 2006 e 1 (uma) sala em 2010. | - Continuidade do aumento gradual do nº de salas informatizadas nos ATs e na SIn, bem como a manutenção da qualidade. - Em 2011, 47 salas de aulas possuíam projetores multimídias. - No ínicio de 2012 , todas as salas de aula estarão com projetores multimídias. |
| - Ampliar as ações da CDP de modo que sejam contempladas todas as suas atribuições. (C-C4) | - Embora o NAP não tenha sido instituído, as ações da CDP ampliaram-se, proporcionalmente ao crescimento do número de cursos de graduação oferecidos. - Aumento do número de projetos pedagógicos de curso acompanhados, englobando criação, adequação, reformulação e reconhecimento dos cursos de graduação. - Ampliação da participação da Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico na elaboração de questionários avaliativos. - Aumento do número de atendimentos às coordenações de curso - Aumento do número de eventos de aperfeiçoamento didático-pedagógico realizados. | - Acompanhamento dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. - Planejamento e implantação de um Programa de Formação Continuada para os docentes da UFSCar, integrando diversos projetos. - Acompanhamento de demais projetos relacionados ao ensino de graduação. |
| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| - Ampliar a participação dos alunos e de cursos de todas as áreas de conhecimento no PET-Programa de Educação Tutorial. (C-C4) | - Aumento do nº de bolsas oferecidas sendo em 2006, 2007, 2008 e 2009: 64, 72, 79 e 79 bolsas, respectivamente. - Abertura de novos grupos de outras áreas, integrando o programa em 2006, 2007 e 2008: a estatística, a Física e a Computação, respectivamente. | - Aumento gradual do número de bolsas. - Inclusão de novos grupos de outras áreas não contempladas no programa. - O número de bolsas oferecidas em 2010 e 2011, respectivamente, foram 149 e 167. - Em 2010, seis grupos passaram a integrar o programa, são eles: Biblioteconomia e Ciência da Informação; Química/Araras; Agronomia/ Pronera; Indígena; Indígena – Ações em Saúde; Economia Solidária/Quilombola |
| - Intensificar as atividades do Pró-Estudo. (C-C4) |  |  |
| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| - Ampliar as ações de iniciação científica. (C-C4) | - Aumento do nº de bolsas PIBIC – Programa Institucional de Bolsas para Iniciação Científica, (200, 210, 220, 240, respectivamente, nos anos 2006, 2007, 2008 e 2009. - Aumento do nº de bolsas PET/MEC – Programa de Educação Tutorial (64, 72, 79, 79, respectivamente, nos mesmos anos citados acima). - Recebimento de bolsas PIBITI – Programa Institucional de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, a partir de 2007 e ampliação do número delas em 2009 (15 em 2007 e 2008 e 20 em 2009). - Recebimento de 70 bolsas CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Edital 01/2007), a partir de 2009. - Recebimento de bolsas FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (93, 196, 94 e 94, respectivamente, nos anos 2006, 2007, 2008 e 2009). - Certificação de iniciação científica desenvolvida sem bolsa (201, 187, 152 e 102, respectivamente nos anos acima referidos). - Implantação do Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CIDTI), a partir de 2008, e realização deste junto ao Congresso de Iniciação Científica (CIC), anualmente. - Aumento do número de alunos de graduação participantes do CIC/CIDTI (CIC: 2006 – 892 participantes; 2007 – 1079. CIC/CIDTI – 2008 – 1227; 2009 -1239). | - Aumento gradual do número de alunos envolvidos em projetos de Iniciação Científica. - Aumento gradual da participação de alunos da graduação no Congresso de Iniciação Científica. - Em 2010 e 2011, respectivamente, 928 e 979 alunos participaram de Programas de Iniciação Científica e Tecnológica. - O PIBIC em 2010, forneceu 290 bolsas; em 2011, foram 343 bolsas. - O PIBIT em 2010, forneceu 60 bolsas e manteve o mesmo número em 2011. - O PADRD ofereceu 35 bolsas em 2010 ; em 2011 o número foi de 19. - O CNPq ofereceu 63 bolsas em 2010 e manteve o mesmo número em 2011. - A FAPESP ofereceu 187 bolsas em 2010 e manteve o mesmo número em 2011. - O PET ofereceu 149 bolsas em 2010 e 167 bolsas em 2011. - Bolsistas voluntários eram 144 em 2010, e 140 em 2011. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| - Ampliar a interação entre docentes e alunos dos cursos da UFSCar e os profissionais que atuam nas redes de ensino e saúde do município de São Carlos. (C-C1) | - Elaboração e encaminhamentos de projetos em resposta aos editais dos programas Prodocência, PIBID e Pro-saúde. | - Continuidade da participação nos programas destinados ao ensino e saúde. |
| - Implantar o Curso de Tecnologia em Aeronáutica em 2008 e o de Tecnologia em Sistemas de Informação em 2009. (C-C1) | - Implantação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em 2008. | - Implantação do curso superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves. |
| - Aperfeiçoar a formação técnica dos alunos dos cursos de engenharia da UFSCar com a utilização dos laboratórios dos cursos CEFET, à medida que eles forem sendo implantados. (C-C1) | - Celebração de termo de convênio entre a União, por intermédio do MEC, a UFSCar, a Prefeitura Municipal de São Carlos e o Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo – CEFET/SP, atual IFSP, visando o desenvolvimento de cooperação técnico-científica no ensino e pesquisa. | - Utilização dos laboratórios dos cursos do IFSP pelos alunos dos cursos de engenharia da UFSCar, à medida que eles forem sendo implantados. |
| - Manter/Aperfeiçoar o Portal de professores. (C-C1) | - Atualização das informações contidas na página, bem como a divulgação do seu acesso. | - Ampliação do acesso ao Portal, incluindo entre seus usuários os docentes da UFSCar. |
| - Aumentar as ofertas de disciplinas de estágio curricular e aperfeiçoar o seu desenvolvimento. (C-C1) | - Aumento das ofertas de estágio curricular em função do aumento do número de cursos em que ele é obrigatório. | - Aperfeiçoar os estágios curriculares e ampliar o seu número. |
| - Ampliar o número de ACIEPEs oferecidas em articulação da educação superior com a educação básica, profissional e tecnologia. (C-C1) | Completar com dados da PROEX |  |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| - Facilitar e ampliar os processos de transferências internas e externas. (D-D1) | - Aperfeiçoamento das normas reguladoras do processo de transferência externa. | - Abertura do processo de transferência externa duas vezes ao ano. |
| - Ampliar o número de intercâmbios culturais e acadêmicos entre alunos da UFSCar e alunos de outras instituições brasileiras e estrangeiras conveniadas. (D-D1) - Estimular e flexibilizar o aproveitamento de créditos acadêmicos decorrentes de programas de intercâmbio e mobilidade acadêmica. (D-D1) | - Recebimento por convênio cultural de 02 (dois) alunos em 2006, 07 (sete) alunos em 2007, 10 alunos em 2008 e 21 alunos em 2009. - Recebimento de 24 alunos, entre os anos de 2006 e 2009, por mobilidade acadêmica. - Saída de 08 (oito) estudantes da UFSCar para outras universidades federais, pelo Programa de Mobilidade Acadêmica, no período entre 2006 e 2009. - Recebimento de 86 alunos por acordos de cooperação internacional, sendo 45 pelo Programa Escala Estudantil/AUGM, no período entre 2006 e 2009 (2006 – 19 alunos; 2007 – 16; 2008 – 22; 2009 – 29). - Saída de 169 estudantes da UFSCar para o exterior, sendo 60 pelo Programa Escala Estudantil/AUGM, no período entre 2006 e 2009, com aumento a cada ano (2006 – 25 estudantes; 2007 – 38; 2008 – 47; 2009 – 59), havendo aproveitamento dos créditos. - Ampliação significativa do número de acordos de cooperação internacional no período entre 2006 e 2009 (2006 – 10 acordos; 2007 – 22; 2008 – 32; 2009 – 37). | - Celebração de novos convênios. - Estímulo aos estudantes para que participem de programas de intercâmbio. - Flexibilização dos processos de aproveitamento de créditos acadêmicos decorrentes de programas de intercâmbio. - Em 2010, 62 alunos de graduação cursaram estágio e/ou disciplina no exterior. E a UFSCar recebeu 29 alunos estrangeiros. - Em 2011, 44 alunos de graduação cursaram estágio e/ou disciplina no exterior. E a UFSCar recebeu 55 alunos estrangeiros. - Em 2011, o Programa “Ciência sem Fronteiras” teve 46 alunos inscritos e 12 selecionados. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| POLÍTICA DE INCLUSÃO - Reservar 20% das vagas de cada curso nos anos de 2008 a 2010, para candidatos egressos de escolas públicas; destas, 35% sendo destinadas a alunos negros (pretos e pardos). (E-E1) - Reserva, via vaga adicional exclusiva, de uma vaga em cada curso de graduação da UFSCar para estudantes indígenas egressos de escolas públicas, de 2008 a 2017. (E-E1) | - Reserva desses 20% de vagas, com destino de 35% delas para negros (pretos e pardos). - Reserva de uma vaga por curso para os indígenas nos anos de 2008 a 2010. - Viabilização do ingresso de refugiados políticos nos cursos de graduação da UFSCar (Portaria 941/08, de 09 de junho de 2008). | - Continuação da reserva de vagas para candidatos egressos de escolas públicas, variando o percentual, mas destinando 35% dessas vagas para negros (nos anos 2011 a 2013 – 40% das vagas; nos anos 2014 a 2017 – 50%). - Continuação da reserva de uma vaga por cursos para os indígenas até 2017. - Continuação do processo de viabilização do ingresso de refugiados políticos nas várias modalidades de cursos de graduação. - Em 2010: 605 alunos ingressantes de escola pública; 188 alunos ingressantes de escola pública (pardos e negros); - 32 indígenas e 3 refugiados. - Em 2011: 285 alunos ingressantes de escola pública; 195 alunos ingressantes de escola pública (pardos e negros); - 30 indígenas e 2 refugiados. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| POLÍTICA DE PERMANÊNCIA - Proporcionar ao estudante sua permanência na UFSCar com sucesso na sua formação. (E-E1) | - Acompanhamento dos seguintes grupos de estudantes no que diz respeito tanto à inserção na vida universitária quanto ao desempenho no curso, desde o seu ingresso na UFSCar até a conclusão de seu curso: egressos da escola pública, indígenas, refugiados, estudantes do Programa de Estudantes – Convênio de Graduação (PEC-G), alunos do Curso de Pedagogia da Terra. - Instituição de um Programa de Tutoria, com encontros de formação de tutores, acompanhamentos de relatórios enviados semanalmente e auxílio ou encaminhamento na resolução de dúvidas ou problemas. - Envolvimento dos estudantes com alguma dificuldade acadêmica em Grupos de Estudos, nos três campi, sendo em São Carlos o do Núcleo UFSCar-Escola. - Realização de reuniões mensais para acompanhamento dos indígenas; bimensais para acompanhamento dos estudantes-convênio PEC-G; e semestrais para os demais estudantes da reserva de vagas. - Oferecimento aos alunos de Bolsas de Assistência a Estudantes e Incentivos à Extensão (BAIE) e Bolsas de Assistência a Estudantes e Incentivo à Pesquisa (BAIP) | - Continuação e aperfeiçoamento das ações que garantam a permanência e o sucesso acadêmico dos alunos ingressantes por reserva de vagas. - Melhoria das condições para a realização de diálogo intercultural e para convívio na diferença. - Busca de novas e diferentes fontes de financiamento a Programas de Ações Afirmativas. - Em 2010, realizaram-se 12 reuniões para o acompanhamento dos estudantes que ingressaram por reserva de vagas e negros; em 2011, foram 5 reuniões. - Em 2010, realizaram--se 10 reuniões para o acompanhamento dos estudantes indígenas, em 2011, foram 9 reuniões. - Em 2010, realizaram-se 6 reuniões para o acompanhamento dos estudantes do PEC-G; em 2011,foram 5 reuniões. |

| Metas/Dimensão | Ações realizadas | Continuidade das ações |
| --- | --- | --- |
| ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (E-E1) – Consulta à PROACE |  |  |